## Sheet1
프로젝트 명 | 개인정보에 기반한 옷 추천 시스템
시작일 | 2024.04.11
종료일 | 2024.05.07
작성자 | 설태수
작성일 | 2024.04.13
버전 | Ali-mi.1.0.0
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 산출물 | 담당자 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 4월 | [13 empty] | 5월
[8 empty] | W | 1W |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W
[8 empty] | D | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7
1. 딥러닝 개발 |  |  |  | 강주호 | 진행중 | 50% | 5
| 1.1 |  |  | 강주호 | 진행중 | 50% | 5
|  |  |  | 강주호 | 진행중
|  |  |  | 강주호 | 진행중
2. 서버 개발 |  |  |  | 김경진 | 진행중
|  |  |  | 김경진 | 진행중
|  |  |  | 김경진 | 진행중
|  |  |  | 김경진 | 진행중
|  |  |  | 김경진 | 진행중
3. 프론트 엔드 |  |  |  | 정홍주 | 진행중
|  |  |  | 정홍주 | 진행중
|  |  |  | 정홍주 | 진행중
|  |  |  | 정홍주 | 진행중
|  |  |  | 정홍주 | 진행중
4. 데이터 엔지니어링 |  |  |  | 한대영 | 진행중
|  |  |  | 한대영 | 진행중
|  |  |  | 한대영 | 진행중
|  |  |  | 한대영 | 진행중
|  |  |  | 한대영 | 진행중
5. 데이터 엔지니어링 |  |  |  | 설태수 | 진행중
|  |  |  | 설태수 | 진행중
|  |  |  | 설태수 | 진행중
|  |  |  | 설태수 | 진행중
|  |  |  | 설태수 | 진행중
6. 문서작성 | 6.1 개발보고서 | 개발보고서 | 개발완료보고서 | 설태수 | 진행중 | 0% | 3
|  |  |  | 설태수 | 진행중
|  |  |  | 설태수 | 진행중